## HOJA DE TRABAJO
PROYECTO FINAL | [29 empty] | Técnica Valor Ganado o EVM (Earned Value Management)
EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA CUADRO
| PRESUPUESTO | [27 empty] | PRESUPUESTO = Cuánto esperamos gastar. Es muy importante, porque en función de esto determinaremos el precio, es decir, lo que vamos a cobrar. | [7 empty] | 9% representa que el paso 1 de Análisis de Factibliad, planes y Req representa el 9% del total del esfuezo del proyecto en cuestión de horas de programación. Se calcula dividiendo 16,667 / 189,750
[33 empty] | Suma de cada uno de los pasos del proyecto | [6 empty] | PASO 1 |  |  | Estos son estimados de tiempo de programación requerido, se calculan en función de la experiencia | [6 empty] | PASO 2
| P3 | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | P1 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | P2 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Junior) | [7 empty] | PASO 3 |  | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | Este es el presupuesto que caclulas cuando vas a realizar un proyecto, el presupuesto deber estar detallado y debe incluir todas las lineas requeridas. En primer lugar en este caso tenemos las horas de programación. Las horas de programación se calculan multiplicando las horas que se requerirán para realizar el trabajo x el costo por hora de cada recurso (dependiendo la experiencia de los recursos, en nuestros casos acedémicos sólo manejaremos Programador Senior y Programador Junior) | Presupuesto de Horas trabajadas (programador Senior) | [8 empty] | Presupuesto de Horas trabajadas (programador Junior)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.33% |  | Análisis Factibilidad, Planes | 30 | 10 |  |  |  | 40 | 13.33% |  | Análisis Factibilidad, Planes | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 20000 | Se multiplica el Número Horas X costo x hora. Sumandose ambos cálculos (programadores senior & junior) |  |  |  | 20000 | 8.439% |  | 1 | 40 |  |  |  |  | 40 | 19.05% |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0%
| 2 | Diseño del producto | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8.333% |  | Diseño del producto | 15 | 10 |  |  |  | 25 | 8.333% |  | Diseño del producto | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2 | Diseño del producto | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 16.88% |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 80 | 38.1% |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0%
| 3 | Programación | 70 | 75 | 200 | 150 | 100 | 595 | 39.67% |  | Programación | 14 | 15 | 40 | 30 | 20 | 119 | 39.67% |  | Programación |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 3 | Programación | 0 | 46000 | 46000 | 51000 | 0 | 143000 | 60.34% |  | 3 |  | 20 | 20 | 30 |  | 70 | 33.33% |  | 3 |  | 120 | 120 | 120 |  | 360 | 81.82%
| 4 | Pruebas (Testging) | 15 | 15 | 50 | 75 | 50 | 205 | 13.67% |  | Pruebas (Testging) | 3 | 3 | 10 | 15 | 10 | 41 | 13.67% |  | Pruebas (Testging) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 14.35% |  | 4 |  |  |  |  | 20 | 20 | 9.524% |  | 4 |  |  |  |  | 80 | 80 | 18.18%
| 5 | Corrección de Errores | 25 | 25 | 50 | 125 | 100 | 325 | 21.67% |  | Corrección de Errores | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | 65 | 21.67% |  | Corrección de Errores |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Total Horas programación | 60000 | 46000 | 46000 | 51000 | 34000 | 237000 | 100% |  | Horas senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 20 | 210 | 100% |  | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 80 | 440 | 100%
| 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3.333% |  | Lanzamiento a Productivo |  |  |  |  | 10 | 10 | 3.333% |  | Lanzamiento a Productivo |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Suma de semana 1 | 25.32% | 19.41% | 19.41% | 21.52% | 14.35% | 100% | Siempre tiene que ser 100% |  |  | 57.14% | 9.524% | 9.524% | 14.29% | 9.524% |  |  |  |  | 0% | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 18.18%
|  | Total Horas programación | 335 | 215 | 300 | 350 | 300 | 1500 | 100% |  | Horas senior | 67 | 43 | 60 | 70 | 60 | 300 | 100% |  | Horas Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 22.33% | 14.33% | 20% | 23.33% | 20% | 100% |  |  |  | 22.33% | 14.33% | 20% | 23.33% | 20% | 100% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | Presupuesto Horas trabajadas (otros) | [19 empty] | Dividir 50,000 / 189,750, representa que en la semana 1 deberemos tener un avance del 26% de las horas trabajadas y así con todos los periodos
| P4 | Presupuesto en Insumos (costos ) | [9 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [10 empty] | PASO 4 |  | Presupuesto en Insumos (costos ) | [20 empty] | 20 pesos por dólar
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Contador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Pesos | Dólares | [8 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  | Son costos asociados al proyecto pero que no están directamente relacionados con las horas de programación | [10 empty] | Pesos | Dólares | Son valores dados, los costos por hora son calculados con metodologías específicas de "Recovery Rates", en donde se incluyen todos los costos que representan una hora de trabajo de una persona, desde sueldo, vacaciones, aguinaldo, hasta espacio ocupado.
| 7 | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Administativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Programador Junior | 0 | 0 | 20 pesos x dólar | [5 empty] | 5 | Infraestructura (SW) |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 62.5% | [10 empty] | Programador Junior | 300 | 15
| 8 | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6.977% |  | Abogado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Programador Senior | 100 | 5 | [6 empty] | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 37.5% | [10 empty] | Programador Senior | 500 | 25
| 9 | Renta/Improvistos | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 | 93.02% | [7 empty] | 0 | 0% |  | Contador | 0 | 0 | [7 empty] | Total Costos (insumos) | 0 | 9200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12800 | 100%
| 10 | Salarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0% |  | Abogado | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 71.88% | 9.375% | 9.375% | 9.375% | 100% | Siempre tiene que ser 100%
|  | Total Costos (insumos) | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | [8 empty] | 0 | 0% |  | Administrativo | 0 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | Horas senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [14 empty] | Dividir 9,200 / 37,800, representa que en la semana 2 deberemos tener un avance del 24% de los insumos y así con todos los periodos | [6 empty] | PASO 6 | [8 empty] | PASO 7 | Muestra cada actividad de manera aislada, es decir, de la actividad específica cuándo se completará la misma. Ejemplo: El análisis de factibilidad se concluye al 100% en la semana 1
| P5 | Presupuesto Total | [7 empty] | P7 | Avance en % del total (Presupuestado) | [7 empty] | P6 | Avance en % específico (Presupuestado) | [7 empty] | PASO 5 |  | Presupuesto Total | Suma de los detalles de presupuesto calculados. En este caso Presupuesto de programación y de costos (insumos) | [7 empty] | Avance en % del total | Muestra que % del TOTAL representa cada una de las actividades en cada uno de los periodos | [7 empty] | Avance en % (específico)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | [5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.98% |  | Análisis Factibilidad, Planes | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 1.98% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes | 1.485% | 0.495% | 0% | 0% | 0% | 1.98% |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 8.006% | 7% se calcula dividiendo 16,667 / 222,550 y representa la proporción que significa un gasto específico (en este caso el análisis de factibilidad), del total del proyecto | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 8.006% | Se calcula dividiendo el presupuesto de gasto de esta actividad y periodo / el total de gastos: 16,667 / 222,550 |  |  |  | 8.006% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 100% | Se calcula dividiendo el valor del presupuesto de esta casilla / el total de la actividad, nos dice qué % se completa de esta actividad en esta casilla |  |  |  | 100% | cada línea debe sumar 100%
| 2 | Diseño del producto | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.238% |  | Diseño del producto | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 1.238% |  |  | Diseño del producto | 0.7426% | 0.495% | 0% | 0% | 0% | 1.238% |  |  | 2 | Diseño del producto | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 16.01% |  | Diseño del producto | 16.01% |  |  |  |  | 16.01% |  |  | Diseño del producto | 100% |  |  |  |  | 100%
| 3 | Programación | 70 | 75 | 200 | 150 | 100 | 595 | 5.891% |  | Programación | 11.76% | 12.61% | 33.61% | 25.21% | 16.81% | 5.891% |  |  | Programación | 0.6931% | 0.7426% | 1.98% | 1.485% | 0.9901% | 5.891% |  |  | 3 | Programación | 0 | 46000 | 46000 | 51000 | 0 | 143000 | etc… |  | Programación | 0% | 18.41% | 18.41% | 20.42% |  | 57.25% | Se suman los %, para mostrar el esfuerzo total que representa determinada actividad sobre el todo. La programación representa el 45% del esfuerzo / costo del proyecto |  | Programación |  | 32.17% | 32.17% | 35.66% |  | 100%
| 4 | Pruebas (Testging) | 15 | 15 | 50 | 75 | 50 | 205 | 2.03% |  | Pruebas (Testging) | 7.317% | 7.317% | 24.39% | 36.59% | 24.39% | 2.03% |  |  | Pruebas (Testging) | 0.1485% | 0.1485% | 0.495% | 0.7426% | 0.495% | 2.03% |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 |  |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 13.61% | etc… |  |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 100% | etc…
| 5 | Corrección de Errores | 25 | 25 | 50 | 125 | 100 | 325 | 3.218% |  | Corrección de Errores | 7.692% | 7.692% | 15.38% | 38.46% | 30.77% | 3.218% |  |  | Corrección de Errores | 0.2475% | 0.2475% | 0.495% | 1.238% | 0.9901% | 3.218% |  |  | 5 | Infraestructura (SW) | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  | Infraestructura (SW) | [5 empty] | etc.. |  |  | Infraestructura (SW)
| 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0.495% |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.495% |  |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.495% | 0.495% |  |  | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 |  |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | [5 empty] | etc.. |  |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios)
| 7 | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Total Presupuesto | 60000 | 55200 | 47200 | 52200 | 35200 | 249800 | 100% |  | Total Presupuesto | 24.02% | 18.41% | 18.41% | 20.42% | 13.61% | 100%
| 8 | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5.941% |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.941% |  |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 5.941% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.941% |  |  |  |  | 24.02% | 22.1% | 18.9% | 20.9% | 14.09% | 100% | Siempre tiene que ser 100% | [7 empty] | Debe ser 100% |  |  |  | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
| 9 | Renta/Improvistos | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 79.21% |  | Renta/Improvistos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.21% |  |  | Renta/Improvistos | 79.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.21% |  |  |  |  | Dividir 50,000 / 222,550, representa que en la semana 1 deberemos tener un avance del 22% de Total del proyecto así con todos los periodos | [8 empty] | Quiere decir que en el año 1 debemos tener un avance del 22% del total del proyecto
| 10 | Salarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Salarios | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  | Salarios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Total Presupuesto | 8935 | 215 | 300 | 350 | 300 | 10100 |  |  | Total Presupuesto | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 88.47% | 2.129% | 2.97% | 3.465% | 2.97% | 100%
|  |  | 88.47% | 2.129% | 2.97% | 3.465% | 2.97% | 100%
Este es un avance técnico y no financiero, es decir, aquí no se considera cuándo dinero se ha gastado, sino cuál es la posición sobre la evolución del proyecto tecnicamente hablando
| CIFRAS REALES | [27 empty] | CIFRAS REALES | [9 empty] | PASO 9 | [8 empty] | PASO 8
[10 empty] | P9 | Control de Avance (total) | [7 empty] | P8 | Control de Avance (específico) | [9 empty] | Una vez que se ha hecho el presupuesto y se está ejecutando, se muy importante darle seguimiento al avance. Existen muchos métodos para el seguimiento de proyectos, pero todo ellos requieren un análisis detallado de avances y costos. La Técnica de Valor Ganado (Earned Value Management) busca identificar el diferencial del presupuesto financiero y técnico con la realidad. Para ello es fundamental calcular los costos reales y el avance efectivo del proyecto. Cuando un proyecto se retraza hay una mayor posiblidad de tener costos más altos, ya sea por esfuerzos extraordinarios para alcanzar los plazos estipulados, por correcciones requeridas o bien por falta de una correcta administración del proyecto. | [8 empty] | Control de Avance (total) | Es el avance que lleva el proyecto en su totalidad | [7 empty] | Control de Avance (específico)
[41 empty] | Se multiplica el % de avance (Paso 8) x (Paso 6) x lo que representa esta casilla del todo. Es decir, del 7% que vale esta actividad en la pestaña de Presupuesto (PASO 6), llevamos el 100% = 7% | [12 empty] | Real
[11 empty] | Análisis Factibilidad, Planes | 1.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.98% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes | 100% |  |  |  |  | 100% | [12 empty] | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 8.006% |  |  |  |  | 8.006% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 100% | Quiere decir que se concluyó en semana 1 el paso de análisis |  |  |  | 100%
[11 empty] | Diseño del producto | 0% | 0.6188% | 0.6188% | 0% | 0% | 1.238% |  |  | Diseño del producto |  | 50% | 50% |  |  | 100% | [12 empty] | Diseño del producto | 8.006% | [7 empty] | Diseño del producto | 50% | 50% | El diseño se concluyo en la seman 2, se realizó el 50% en semana 1 y el 50% en semana 2
[11 empty] | Programación | 0% | 3.535% | 2.356% | 0% | 0% | 5.891% |  |  | Programación |  | 60% | 40% |  |  | 100% | [12 empty] | Programación | 0% | 2.862% | 18.32% | 28.62% | 7.442% | 57.25% |  |  | Programación |  | 5% | 32% | 50% | 13% | 100%
[11 empty] | Pruebas (Testging) | 0% | 0% | 1.421% | 0.4465% | 0.1624% | 2.03% |  |  | Pruebas (Testging) |  |  | 70% | 22% | 8% | 100% | [12 empty] | Integración y pruebas | [8 empty] | Integración y pruebas |  |  |  |  | 100% | 100% | Siempre que un proyecto se termina esto tiene que ser 100%, hay veces que los proyectos dejan temas inconclusos, y esto puede reflejarse en un % diferente a 100% , sólo en estas circunstancias
[11 empty] | Corrección de Errores | 0% | 0% | 2.252% | 0.8045% | 0.1609% | 3.218% |  |  | Corrección de Errores |  |  | 70% | 25% | 5% | 100%
[11 empty] | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0.396% | 0.0495% | 0.0495% | 0.495% |  |  | Lanzamiento a Productivo |  |  | 80% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Renta/Improvistos | 79.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.21% |  |  | Renta/Improvistos | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | Salarios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Salarios | 60% |  |  |  | 40% | 100%
[11 empty] | Total Presupuesto | 81.19% | 4.153% | 7.045% | 1.3% | 0.3728% | 94.06% | [21 empty] | Total Presupuesto | 16.01% | 2.862% | 18.32% | 28.62% | 7.442% | 65.25%
Normalmente se marcan de color (scorecard) para visualmente entender en dónde estamos retrazados (ROJO) y en dónde vamos bien (VERDE) o en dónde hay algun retrazo (AMARILLO), pero aun no es un tema de mucha preocupación. Todo comparando el avance real contra el Plan hecho.
|  | Valor ganado (el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado) | [27 empty] | Valor ganado (el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado)
[30 empty] | PASO 12 | [9 empty] | PASO 11 | Reflejo de las horas reales utilizadas por los programadores | [6 empty] | PASO 10 | Reflejo de las horas reales utilizadas por los programadores
| P12 | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas | [7 empty] | P11 | Real de Horas trabajadas (programador Senior) | [7 empty] | P10 | Real de Horas trabajadas (programador Junior) | [9 empty] | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas |  | Aquí se refleja el costo real de horas realmente trabajadas en el proyecto | [6 empty] | Real de Horas trabajadas (programador Senior) | [8 empty] | Real de Horas trabajadas (programador Junior)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 3100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 14.39% | 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12.66% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | 1 | 60 |  |  |  |  | 60 | 28.57% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. 60/210 | 1 | [5 empty] | 0 | 0%
| 2 | Diseño del producto | 2100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 18.6% | 2 | Diseño del producto | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 2 | Diseño del producto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | Diseño del producto | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 20.25% |  | 2 | 48 | 48 |  |  |  | 96 | 45.71% |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0%
| 3 | Programación | 0 | 1000 | 4200 | 1100 | 0 | 6300 | 22.11% | 3 | Programación | 0 | 10 | 42 | 11 | 0 | 63 |  | 3 | Programación | 0 | 42 | 32 | 0 | 0 | 74 |  |  | 3 | Programación | 0 | 19400 | 46000 | 66000 | 21200 | 152600 | 64.39% |  | 3 |  | 10 | 20 | 36 | 10 | 76 | 36.19% |  | 3 |  | 48 | 120 | 160 | 54 | 382 | 86.82%
| 4 | Pruebas (Testging) | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1100 | 3700 | 12.98% | 4 | Pruebas (Testging) | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 37 |  | 4 | Pruebas (Testging) | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 43 |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 14.35% |  | 4 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 80 | 80 | 18.18%
| 5 | Corrección de Errores | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2100 | 4700 | 16.49% | 5 | Corrección de Errores | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 |  | 5 | Corrección de Errores | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |  |  |  | Total Horas programación | 54000 | 43400 | 46000 | 66000 | 55200 | 264600 | 111.6% |  | Horas senior | 108 | 58 | 20 | 36 | 30 | 252 | #REF! |  | Horas Junior | 0 | 48 | 120 | 160 | 134 | 462 | 105%
| 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 7.368% | 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |  | 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  |  |  | 22.78% | 18.31% | 19.41% | 27.85% | 23.29% | 111.6% |  | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más |  | 51.43% | 27.62% | 9.524% | 17.14% | 14.29% | 120% | 120% |  |  | 0% | 10.91% | 27.27% | 36.36% | 30.45% | 105%
|  | Total Horas programación | 5200 | 5200 | 5200 | 5300 | 5300 | 26200 | 91.93% |  | Horas senior | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 262 |  |  | Horas Junior | 0 | 42 | 43 | 42 | 48 | 175 |  |  |  |  | Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados. $45,000 / 189,750 (presupuesto total de horas)
|  |  | 18.25% | 18.25% | 18.25% | 18.6% | 18.6% | 91.93% | [37 empty] | Este % puede ser mayor o menor, las diferencias reflejan las diferencias de los presupuestos contra las cifras reales |  |  |  | los cálculos y detalles son iguales que en los programadores senior
[11 empty] | Presupuesto Horas trabajadas (Contador, Administrativo, Abogado) | [28 empty] | Este porcentaje se calcula sobre el presupuesto y no sobre las cifras reales. Es la división de 108 / 210 (que es el total de horas senior mostradas en Paso 1). El 51% representa que lo que llevamos en la semana 1 reprenta del total de horas Senior presupuestadas
| P13 | Real gastado en Insumos (costos ) | [9 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | En el proyecto real el peso se apreció, valiendo ahora 19 pesos por.1 dólar | [9 empty] | Real gastado en Insumos (costos )
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | Contador | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  |  | Pesos | Dólares | [7 empty] | PASO 13 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total | [12 empty] | Pesos | Dólares
| 7 | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3120 | 36.28% |  | Administativo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |  |  | Programador Junior | 300 | 15.7895 | 19 pesos x dólar | [5 empty] | 1 | Infraestructura (SW) |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 62.5% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | [9 empty] | Programador Junior | 300 | 15
| 8 | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Abogado | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | Programador Senior | 500 | 26.3158 | [6 empty] | 2 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | 37.5% | [10 empty] | Programador Senior | 500 | 25
| 9 | Renta/Improvistos | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 2.326% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Contador | 300 | 15 | [7 empty] | Total Costos (insumos) | 0 | 9200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12800 | 100%
| 10 | Salarios | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 87.21% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Abogado | 300 | 15 | [8 empty] | 0% | 71.88% | 9.375% | 9.375% | 9.375% | 100% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más
|  | Total Costos (insumos) | 4600 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 | 10820 | 125.8% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Administrativo | 300 | 15 | [8 empty] | Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados.
|  |  | 53.49% | 17.79% | 17.79% | 17.79% | 18.95% | 125.8% |  |  | Horas senior | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | [21 empty] | Esta tabla analiza qué tanto se ha gastado respecto al presupuesto y el avance de cada paso desde la visión de gastos | [8 empty] | PASO 16
[39 empty] | PASO 15 |  | Divide el gasto real / el total de gastos presupuestado, el 11% significa que en la actividad de Análisis de la semana 1 se ha gastado el 11% de presupuesto | [6 empty] | Esta tabla analiza qué tanto se ha gastado respecto al presupuesto y el avance de cada paso desde la visión de gastos de cada línea
| P14 | Gastos Reales (semana 3) | [7 empty] | P15 | Avance en % del total (Gastado) | [7 empty] | P16 | Avance en % específico (Gastado) | [9 empty] | Gastos Reales (semana 3) | [8 empty] | Avance en % del total (Gastado) | [8 empty] | Avance en % (específico)
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | PASO 14 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes | 3100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 2.03% |  | Análisis Factibilidad, Planes | 1.535% | 0.495% | 0% | 0% | 0% | 2.03% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes | 77.5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 102.5% |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12.01% | El % se calcula sobre las horas presupuestadas y no sobre el total de reales. | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 12.01% |  |  |  |  | 12.01% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | 150% | Se divide el gasto real / Total Presupuestado de esta línea |  |  |  | 150% | Estos números pueden ser mayores o menores del 100%, si son menores significa que han gastado menos por línea, si son mayores significa que han gastado más
| 2 | Diseño del producto | 2100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 2.624% |  | Diseño del producto | 1.04% | 1.584% | 0% | 0% | 0% | 2.624% |  |  | Diseño del producto | 52.5% | 80% | 0% | 0% | 0% | 132.5% |  |  | 2 | Diseño del producto | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | etc.. |  | Diseño del producto | 9.608% | 9.608% |  |  |  | 19.22% |  |  | Diseño del producto | 60% | 60% |  |  |  | 120%
| 3 | Programación | 0 | 1000 | 4200 | 1100 | 0 | 6300 | 3.119% |  | Programación | 0% | 0.495% | 2.079% | 0.5446% | 0% | 3.119% |  |  | Programación | 0% | 25% | 105% | 27.5% | 0% | 157.5% |  |  | 3 | Programación | 0 | 19400 | 46000 | 66000 | 21200 | 152600 | … |  | Programación |  | 7.766% | 18.41% | 26.42% | 8.487% | 61.09% |  |  | Programación |  | 13.57% | 32.17% | 46.15% | 14.83% | 106.7%
| 4 | Pruebas (Testging) | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1100 | 3700 | 1.832% |  | Pruebas (Testging) | 0% | 0% | 0.495% | 0.7921% | 0.5446% | 1.832% |  |  | Pruebas (Testging) | 0% | 0% | 25% | 40% | 27.5% | 92.5% |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | … |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 13.61% | 13.61% |  |  | Integración y pruebas |  |  |  |  | 100% | 100%
| 5 | Corrección de Errores | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2100 | 4700 | 2.327% |  | Corrección de Errores | 0% | 0% | 0% | 1.287% | 1.04% | 2.327% |  |  | Corrección de Errores | 0% | 0% | 0% | 65% | 52.5% | 117.5% |  |  | 5 | Infraestructura (SW) | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | … |  | Infraestructura (SW) |  | 3.203% |  |  |  | 3.203% |  |  | Infraestructura (SW) |  | 5.594% |  |  |  | 5.594%
| 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 1.04% |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.04% | 1.04% |  |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.5% | 52.5% |  |  | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | … |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0.4804% | 0.4804% | 0.4804% | 0.4804% | 1.922% |  |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) |  | 0.8392% | 0.8392% | 0.8392% | 0.8392% | 3.357%
| 7 | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3120 | 1.545% |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 1.485% | 0.01485% | 0.01485% | 0.01485% | 0.01485% | 1.545% |  |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | 75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 78% |  |  |  | Total Gastos Semana 3 | 54000 | 52600 | 47200 | 67200 | 56400 | 277400 | … | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más | Total Gastos Semana 3 | 21.62% | 21.06% | 18.9% | 26.9% | 22.58% | 111% | Este %, puede ser menor o mayor del 100%, si es menor es que se ha gastado menos, si es mayor que se ha gastado más |  |  | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
| 8 | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 21.62% | 21.06% | 18.9% | 26.9% | 22.58% | 111% | 111%
| 9 | Renta/Improvistos | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0.09901% |  | Renta/Improvistos | 0.0495% | 0% | 0% | 0% | 0.0495% | 0.09901% |  |  | Renta/Improvistos | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 5%
| 10 | Salarios | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 3.713% |  | Salarios | 0.7426% | 0.7426% | 0.7426% | 0.7426% | 0.7426% | 3.713% |  |  | Salarios | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 187.5% |  |  |  |  | Estos % se calculan sobre el total y no sobre los gastos realmente ejecutados.
|  | Total Gastos | 9800 | 6730 | 6730 | 6830 | 6930 | 37020 | 18.33% |  | Total Gastos | 4.851% | 3.332% | 3.332% | 3.381% | 3.431% | 18.33%
|  |  | 4.851% | 3.332% | 3.332% | 3.381% | 3.431% | 18.33%
[29 empty] | PASO 17 | [9 empty] | PASO 18 | [8 empty] | PASO 19
| Diferencial Gastos | [8 empty] | P18 | Diferencial en Avance % total | [7 empty] | P19 | Diferencial en Avance en % específico | [8 empty] | Diferencial Gastos |  | Diferencia entre reales (Paso 14) y presupuesto (Paso5) | [7 empty] | Diferencial en Avance | Diferencial de Paso 6 - Paso 15 | [7 empty] | Avance en % (específico)
| P17 |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total
| 1 | Análisis Factibilidad, Planes | -2950 | -950 | 0 | 0 | 0 | -3900 |  |  | Análisis Factibilidad, Planes | -0.0495% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0495% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes | -73.75% | -23.75% | 0% | 0% | 0% | -97.5% |  |  | 1 | Análisis Factibilidad, Planes y Req | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -4.003% |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | -4.003% | etc… |  |  | 0% | -4.003% |  |  | Análisis Factibilidad, Planes y Req | -50% | 0% | 0% | 0% | 0% | -50% | Este cuadro se lee por línea y no en los totales. Si están negativos los %, significa que se gastó mas en ese %, si están positivos, significa que se gastó menos en ese %
| 2 | Diseño del producto | -2025 | -3150 | 0 | 0 | 0 | -5175 |  |  | Diseño del producto | -0.297% | -1.089% | 0% | 0% | 0% | -1.386% |  |  | Diseño del producto | -81% | -126% | 0% | 0% | 0% | -207% |  |  | 2 | Diseño del producto | 16000 | -24000 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -3.203% |  | Diseño del producto | 6.405% | -9.608% | 0% | 0% | 0% | -3.203% |  |  | Diseño del producto | 80% | -120% | 0% | 0% | 0% | -40%
| 3 | Programación | 70 | -925 | -4000 | -950 | 100 | -5705 |  |  | Programación | 0.6931% | 0.2475% | -0.09901% | 0.9406% | 0.9901% | 2.772% |  |  | Programación | 0.5882% | -7.773% | -33.61% | -7.983% | 0.8403% | -47.94% |  |  | 3 | Programación | 0 | 26600 | 0 | -15000 | -21200 | -9600 | -3.843% |  | Programación | 0% | 10.65% | 0% | -6.005% | -8.487% | -3.843% |  |  | Programación | 0% | 133% | 0% | -75% | -106% | -48%
| 4 | Pruebas (Testging) | 15 | 15 | -950 | -1525 | -1050 | -3495 |  |  | Pruebas (Testging) | 0.1485% | 0.1485% | 0% | -0.0495% | -0.0495% | 0.198% |  |  | Pruebas (Testging) | 0.3659% | 0.3659% | -23.17% | -37.2% | -25.61% | -85.24% |  |  | 4 | Integración y pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Integración y pruebas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Integración y pruebas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | Corrección de Errores | 25 | 25 | 50 | -2475 | -2000 | -4375 |  |  | Corrección de Errores | 0.2475% | 0.2475% | 0.495% | -0.0495% | -0.0495% | 0.8911% |  |  | Corrección de Errores | 0.3846% | 0.3846% | 0.7692% | -38.08% | -30.77% | -67.31% |  |  | 5 | Infraestructura (SW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Infraestructura (SW) | 0% | -3.203% | 0% | 0% | 0% | -3.203% |  |  | Infraestructura (SW) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | Lanzamiento a Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | -2050 | -2050 |  |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5446% | -0.5446% |  |  | Lanzamiento a Productivo | 0% | 0% | 0% | 0% | -205% | -205% |  |  | 6 | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | -0.4804% | -0.4804% | -0.4804% | -0.4804% | -1.922% |  |  | Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | -3000 | -30 | -30 | -30 | -30 | -3120 |  |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | -1.485% | -0.01485% | -0.01485% | -0.01485% | -0.01485% | -1.545% |  |  | Ejemplo: Infraestructura (SW o HW) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Total Diferencial - Mejor / (Peor) | 6000 | 2600 | 0 | -15000 | -21200 | -27600 | -11.05% |  | Total Diferencial - Mejor / (Peor) | 2.402% | -2.642% | -0.4804% | -6.485% | -8.967% | -16.17%
| 8 | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 5.941% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.941% |  |  | Ejemplo: Costos Fijos (Luz, Agua, servicios) | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  |  |  |  | 2.402% | 1.041% | 0% | -6.005% | -8.487% | -11.05% |  |  |  | Si el % es positivo significa que hemos gastado menos. SI es negativo que hemos gastado mas | [8 empty] | NO SE SUMAN LOS TOTALES, POR QUE ES UN CUADRO ESPECÍFICO Y NO TOTAL
| 9 | Renta/Improvistos | 7900 | 0 | 0 | 0 | -100 | 7800 |  |  | Renta/Improvistos | 79.16% | 0% | 0% | 0% | -0.0495% | 79.11% |  |  | Renta/Improvistos | 4.938% | 0% | 0% | 0% | -0.0625% | 4.875% |  |  |  |  | Si los % son positivos es se se gastó menos, si son negativos es que se gastó más
| 10 | Salarios | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -7500 |  |  | Salarios | -0.7426% | -0.7426% | -0.7426% | -0.7426% | -0.7426% | -3.713% |  |  | Salarios | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Total Presupuesto | -865 | -6515 | -6430 | -6480 | -6630 | -26920 |  |  | Total Presupuesto | 83.61% | -1.203% | -0.3614% | 0.08416% | -0.4604% | 81.67%
|  |  | -0.4282% | -3.225% | -3.183% | -3.208% | -3.282% | -13.33%
[30 empty] | PASO 20 | [8 empty] | PASO 21 | Se hacen cálculos acumulados.
| ANÁLISIS SUMARIO | [10 empty] | CIFRAS ACUMULADAS | [18 empty] | Se hace un sumario con el resumen de los cálculos realizados | [8 empty] | CIFRAS ACUMULADAS
| P20 |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  | P21 | Sem 1 | a Sem 2 | a Sem 3 | a Sem 4 | a Sem 5 | [14 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Total |  |  |  | Sem 1 | a Sem 2 | a Sem 3 | a Sem 4 | a Sem 5
|  | PRESUPUESTO | [8 empty] | PRESUPUESTO | [18 empty] | PRESUPUESTO | [8 empty] | PRESUPUESTO | Sem 1 | Sem 1+2 | Sem 1+2+3 | Sem 1+2+3+4 | Sem 1+2+3+4+5
|  | Presupuesto | 8935 | 215 | 300 | 350 | 300 | 10100 |  |  | Presupuesto | 8935 | 9150 | 9450 | 9800 | 10100 | [13 empty] | Presupuesto | 60000 | 55200 | 47200 | 52200 | 35200 | 249800 |  |  | Presupuesto | 60000 | 115200 | 162400 | 214600 | 249800
|  | Horas invertidas Totales | 67 | 43 | 60 | 70 | 60 | 300 |  |  | Horas invertidas Totales | 67 | 110 | 170 | 240 | 300 | [13 empty] | Horas invertidas Totales | 120 | 140 | 140 | 150 | 100 | 650 |  |  | Horas invertidas Totales | 120 | 260 | 400 | 550 | 650
|  | Horas Senior | 67 | 43 | 60 | 70 | 60 | 300 |  |  | Horas Senior | 67 | 110 | 170 | 240 | 533 | [13 empty] | Horas Senior | 120 | 20 | 20 | 30 | 20 | 210 |  |  | Horas Senior | 120 | 140 | 160 | 190 | 210
|  | Horas Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Horas Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Horas Junior | 0 | 120 | 120 | 120 | 80 | 440 |  |  | Horas Junior | 0 | 120 | 240 | 360 | 440
|  | Horas Contador, Abogado y Administrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Horas Contador, Abogado y Administrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | % de Avance Esperado | 24.02% | 18.41% | 18.41% | 20.42% | 13.61% | 94.88% |  |  | % de Avance Esperado | 24.02% | 42.43% | 60.85% | 81.27% | 94.88%
|  | % de Avance Esperado | 88.47% | 2.129% | 2.97% | 3.465% | 2.97% | 100% |  |  | % de Avance Esperado | 88.47% | 90.59% | 93.56% | 97.03% | 111.5% | [13 empty] | % de Gasto Planeado | 24.02% | 22.1% | 18.9% | 20.9% | 14.09% | 100% |  |  | % de Gasto Planeado | 24.02% | 46.12% | 65.01% | 85.91% | 100%
|  | % de Gasto Planeado | 88.47% | 2.129% | 2.97% | 3.465% | 2.97% | 100% |  |  | % de Gasto Planeado | 88.47% | 90.59% | 93.56% | 97.03% | 111.5%
|  | GASTOS REALES | [8 empty] | GASTOS REALES | [18 empty] | GASTOS REALES | [8 empty] | GASTOS REALES
|  | Gasto Real | 9800 | 6730 | 6730 | 6830 | 6930 | 37020 |  |  | Gasto Real | 9800 | 16530 | 23260 | 30090 | 37020 | [13 empty] | Gasto Real | 54000 | 52600 | 47200 | 67200 | 56400 | 277400 |  |  | Gasto Real | 54000 | 106600 | 153800 | 221000 | 277400
|  | Mejor / (Peor) | -865 | -6515 | -6430 | -6480 | -6630 | -26920 |  |  | Mejor / (Peor) | -865 | -7380 | -13810 | -20290 | -26920 | [13 empty] | Mejor / (Peor) | 6000 | 2600 | 0 | -15000 | -21200 | -27600 |  |  | Mejor / (Peor) | 6000 | 8600 | 8600 | -6400 | -27600
|  | Horas Invertidas Reales | 152 | 194 | 195 | 195 | 201 | 937 |  |  | Horas Invertidas Reales | 152 | 346 | 541 | 736 | 937 | [13 empty] | Horas Invertidas Reales | 108 | 106 | 140 | 196 | 164 | 714 |  |  | Horas Invertidas Reales | 108 | 214 | 354 | 550 | 714
|  | Mejor / (Peor) | -85 | -151 | -135 | -125 | -141 | -637 |  |  | Mejor / (Peor) | -85 | -236 | -371 | -496 | -637 | [13 empty] | Mejor / (Peor) | 12 | 34 | 0 | -46 | -64 | -64 |  |  | Mejor / (Peor) | 12 | 46 | 46 | 0 | -64
|  | Horas Senior | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 262 |  |  | Horas Senior | 52 | 104 | 156 | 209 | 262 | [13 empty] | Horas Senior | 108 | 58 | 20 | 36 | 30 | 252 |  |  | Horas Senior | 108 | 166 | 186 | 222 | 252
|  | Horas Junior | 0 | 42 | 43 | 42 | 48 | 175 |  |  | Horas Junior | 0 | 42 | 85 | 127 | 175 | [13 empty] | Horas Junior | 0 | 48 | 120 | 160 | 134 | 462 |  |  | Horas Junior | 0 | 48 | 168 | 328 | 462
|  | Horas Contador, Abogado, Administrador | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
[11 empty] | % de Avance Realizado | [18 empty] | % de Avance Realizado | 16.01% | 2.862% | 18.32% | 28.62% | 7.442% | 73.26% |  |  | % de Avance Realizado | 16.01% | 18.88% | 37.19% | 65.82% | 73.26%
|  | % de Avance Realizado | 81.19% | 4.153% | 7.045% | 1.3% | 0.3728% | 94.06% |  |  |  | 81.19% | 85.34% | 92.39% | 93.69% | 94.06% | [14 empty] | -8.006% | -15.55% | -0.09608% | 8.207% | -6.169% | -21.62% | Diferencial entre el % de Avance Según presupuesto y el % de avance realizado (real) |  |  | -8.006% | -23.56% | -23.65% | -15.45% | -21.62%
|  |  | -7.277% | 2.025% | 4.074% | -2.165% | -2.598% | -5.941% |  |  |  | -7.277% | -5.252% | -1.178% | -3.343% | -5.941% | [14 empty] | -20000 | -38850 | -240 | 20500 | -15410 | -54000 | Impacto financiero del retrazo si es negativo o el valor obtenido si es positivo por los tiempos en la solución técnica |  |  | -20000 | -58850 | -59090 | -38590 | -54000
|  |  | -735 | 204.5 | 411.5 | -218.65 | -262.35 | -600 |  |  |  | -735 | -530.5 | -119 | -337.65 | -600
[11 empty] | % de Gasto Realizado | [18 empty] | % de Gasto Realizado | 21.62% | 21.06% | 18.9% | 26.9% | 22.58% | 111% |  |  | % de Gasto Realizado | 21.62% | 42.67% | 61.57% | 88.47% | 111%
|  | % de Gasto Realizado | 4.851% | 3.332% | 3.332% | 3.381% | 3.431% | 18.33% |  |  |  | 4.851% | 8.183% | 11.51% | 14.9% | 18.33% | [14 empty] | 2.402% | 1.041% | 0% | -6.005% | -8.487% | -11.05% | Diferencial entre el % de Gasto presupuesto y el % de gasto realizado (real) |  |  | 2.402% | 3.443% | 3.443% | -2.562% | -11.05%
|  |  | 83.61% | -1.203% | -0.3614% | 0.08416% | -0.4604% | 81.67% |  |  |  | 83.61% | 82.41% | 82.05% | 82.13% | 81.67% | [14 empty] | 6000 | 2600 | 0 | -15000 | -21200 | -27600 | Impacto financiero del retrazo si es negativo o el valor obtenido si es positivo por gastos adicionales, pueden ser generados por el mismo retrazo o bien por otros factores |  |  | 6000 | 8600 | 8600 | -6400 | -27600
|  |  | 8445 | -121.5 | -36.5 | 8.5 | -46.5 | 8249 |  |  |  | 8445 | 8323.5 | 8287 | 8295.5 | 8249 | [13 empty] | Diferencial
[11 empty] | Diferencial excedente de presupuesto en % | 76.34% | 77.16% | 80.87% | 78.79% | 75.73% | [13 empty] | Excedente Vs Presupuesto en % | -5.604% | -14.51% | -0.09608% | 2.202% | -14.66% | -32.67% | Suma de diferencial de avance + Gasto. El X% significa que gastamos X% más de lo presupuestado |  | Diferencial excedente de presupuesto en % | -5.604% | -20.12% | -20.21% | -18.01% | -32.67%
|  | Excedente Vs Presupuesto en % | 76.34% | 0.8218% | 3.713% | -2.081% | -3.058% | 75.73% |  |  | Excedente Vs Presupuesto | 7710 | 7793 | 8168 | 7957.85 | 7649 | [13 empty] | Excedente Vs Presupuesto en pesos | -14000 | -36250 | -240 | 5500 | -36610 | -81600 | que representa un gasto adicional de $XX pesos |  | Excedente Vs Presupuesto | -14000 | -50250 | -50490 | -44990 | -81600
|  | Excedente Vs Presupuesto en pesos | 7710 | 83 | 375 | -210.15 | -308.85 | 7649
| Análisis del Proyecto | [27 empty] | Análisis del Proyecto | [10 empty] | Cifras acumuladas sirven para el análisis en cada semana y saber cómo vamos
| P22 | [27 empty] | Paso 22
PROYECTO 1
Inversión Inicial es de 100,000 pesos y costos del 30% sobre los ingresos
[8 empty] | Flujo Neto | NPV
|  | Ingresos | Costos | Flujo Neto | NPV | TIR | Costos VP | Payback | PAYBACK
| 0 |  | 100000 | -100000 | -100000 |  | 100000 | -100000 | -100000
| 1 | 140000 | 42000 | 98000 | 85217.3913 |  | 36521.7391 | -2000 | -14782.6087
| 2 | 168000 | 50400 | 117600 | 88922.4953 |  | 38109.6408 | 115600 | 74139.8866
| 3 | 201600 | 60480 | 141120 | 92788.6907 |  | 39766.5817 | 256720 | 166928.5773
| 4 | 241920 | 72576 | 169344 | 96822.9816 |  | 41495.5636 | 426064 | 263751.5589
| 5 | 290304 | 87091.2 | 203212.8 | 101032.6765 |  | 43299.7185 | 629276.8 | 364784.2354
|  | 1041824 | 412547.2 | 629276.8 | 364784.2354 | 112.4% | 299193.2437 | 1325660.8
|  |  |  | NPV | 364784.2354
| Tasa Descuento |  | 15%
| ROI | 152.5%
| ROI NPV | 121.9%
| PRESUPUESTO |  |  | REAL |  |  |  |  | ANÁLISIS
| P1 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Junior) |  | P10 | Real de Horas trabajadas (programador Junior)
| P2 | Presupuesto Horas trabajadas (programador Senior) |  | P11 | Real de Horas trabajadas (programador Senior)
| P3 | Presupuesto en Pesos sobre horas trabajadas |  | P12 | Gasto real Pesos sobre horas trabajadas
| P4 | Presupuesto en Insumos (costos ) |  | P13 | Real gastado en Insumos (costos )
| P5 | Presupuesto Total |  | P14 | Gastos Reales (semana 3) |  |  |  | P17 | Diferencial Gastos
| P6 | Avance en % específico (Presupuestado) |  | P16 | Avance en % específico (Gastado) |  |  |  | P19 | Diferencial en Avance en % específico
| P7 | Avance en % del total (Presupuestado) |  | P15 | Avance en % del total (Gastado) |  |  |  | P18 | Diferencial en Avance % total
|  |  |  | P8 | Control de Avance (específico)
|  |  |  | P9 | Control de Avance (total)
[9 empty] | P20 | ANÁLISIS SUMARIO
[9 empty] | P21 | CIFRAS ACUMULADAS
[9 empty] | P22 | Análisis del Proyecto

## Hoja1
Consideraciones
Salarios | Para el programador senio se consideran 50 horas semanales.
Para el abogado, el contador y el administrativo nos basamos en las horas de trabajo a la semana y salarios investigados en internet.
Sumos y costos | Compra del software inicial, hospedaje y licencias.
El trabajo es remoto (en casa), por lo que no se pagan servicios de instalaciones.
Renta de oficina para juntas ocasionales.